## excel (14)
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta | InterrupciÃ³n | Comentario
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | Planning | abr 16, 2017 09:34:39 AM | 60 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | Design | abr 16, 2017 10:34:59 AM | 5 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | Design | abr 17, 2017 09:40:45 PM | 38 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | Design Review | abr 17, 2017 10:18:27 PM | 20 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | Code | abr 17, 2017 10:38:20 PM | 38 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | Code Review | abr 17, 2017 11:16:09 PM | 13 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | Compile | abr 17, 2017 11:29:18 PM | 3 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | Test | abr 17, 2017 11:32:21 PM | 10 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | Postmortem | abr 18, 2017 05:42:59 AM | 24 | 0